## Лист1
Отчет по реализации мероприятий концепции профориентационного обучения за 2021 год
Наименование мероприятия | Кол-во/ед.изм. | Дата реализации мероприятия |  | Количество человек, посетивших мероприятие (прошедших практику, обучение) |  | Наименование предприятия, задействованного в реализации мероприятия | Количество выданных сертификатов, удостоверений | Количество трудоустроен-ных выпускников ВПО | По профессиональному обучению, дополнительному образованию |  | Количество заключенных целевых договоров | Количество трудоустроен-ных выпускников учреждений СПО | Причина неисполнения мероприятия | Примечание
|  | план | факт | план | факт |  |  |  | Наименование специальности | Предоставлено субсидий, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ГБПОУ "Дзержинкий педагогический колледж"
Реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках национального проекта "Демография" | чел | апрель-август 2021 | июнь-декабрь 2021 | 110 | 127 |  | 127 |  | Графический дизайн, Веб-дизайн, Дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес |  | 127 |  |  | 127 участников программы трудоустроены
Организация, проведение и участие в региональных этапах чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) | чел | ноябрь 2021 | декабрь 2021 | 6 | 8 | Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс, ООО "Рф-веб", ЗАО "Московский индустриальный банк", сеть финес-клубов "Наша Энергия", департамент образования администрации г. Дзержинска | 8 |  | Графический дизайн, Веб-дизайн, Дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, дополнительное образование детей и взрослых, преподавание в младших классах
Проведение дней открытых дверей | чел. | 15.02.21, 19.05.21 | 15.02.21, 19.05.21 | 225 | 301
Участие в чемпионатах профессионального мастерства среди людей с ограниченными взможностями здоровья "Абилимпикс" | чел. | сентябрь 2021 | октябрь 2021 | 2 | 4 |  | 4 |  | Учитль младших классов, Дошкольное воспитание, Обработка текста, Веб-дизайн
Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС "Физическая культура, спорт и фитнес" | чел | март 2021 | апрель 2021 | 2 | 6 |  | 6 |  | Физическая культура
Реализация профессиональных проб в рамках проекта "Билет в будущее" | чел | сентябрь-декабрь 2021 | ноябрь-декабрь 2021 | 80 | 90 | департамент образования администрации г. Дзержинска | 90 |  | Физическая культура, дошкольное воспитание
Проведение мастер-классов в рамках областного фестиваля профориентации в период проведения регионального чемпионата WorldSkills | чел. | декабрь 2021 | декабрь 2021 | 300 | 300 | ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" | [7 empty] | Дистанционный формат
Тренинговые занятия со студентами по формированию профессиональных качеств | чел. | 01.04.21, 06.04.21, сентябрь-октябрь 2021 | 01.04.21, 06.04.21, сентябрь-октябрь 2021 | 78 | 93
Проведение мастер-классов старшекурсниками для студентов 1-х и 2-х курсов по формированию профессиональных качеств | чел. | 26.02.21, сентябрь-октябрь 2021 | 26.02.21, сентябрь-октябрь 2021 | 239 | 241
Проведение мастер-классов преподавателями и работодателями для студентов по формированию профессиональных качеств | чел. | в течение года | в течение года | 125 | 125 | МБОУ СШ №23, МБОУ СШ №37, МБДОУ ДС №57
Реализация программ учебных, производственных и преддипломных практик, отбор студентов для работы на предприятиях | чел. | в течение года | в течение года | 456 | 456 | МБОУ СШ №№ 32, 12, 39, 23, 37, МБДОУ ДС №№ 120, 105, 130, 97, 141, 135, 131, 132, 57, 108, 143, 133, 134, 127, 117, 63 | [5 empty] | 237 |  | 227 человек на 15.09.2021г.
Проведение городского конкурса "Построй свой мир" | чел. | сентябрь 2021 | сентябрь 2021 | 16 | 16 |  | 16
Проведение конкурса профессионального мастерства "Знай и умей" | чел. | март-апрель 2021 | март-апрель 2021 | 45 | 45 |  | 45 |  | Графический дизайн, Веб-дизайн, Дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, дополнительное образование детей и взрослых, преподавание в младших классах
Экскурсии и мастер-классы для учащихся школ г. Дзержинска во время весенних каникул по профессиям | чел. | 25.03.21, 06.04.21, 08.04.21 | 25.03.21, 06.04.21, 08.04.21 | 33 | 41
Конкурсы для обучающихся образовательных организаций города | чел. | в течение года | апрель 2021, октябрь 2021, ноябрь 2021 | 300 | 300 | МБОУ СШ №27, МБОУ СШ №23, МБОУ СШ №12, МБОУ СШ №39, МБОУ СШ №3, МБОУ СШ №32 | 300 | [6 empty] | Дистанционный формат
Реализация волонтерского проекта по образовательной робототехнике для детей дошкольного возраста (конструкторы Lego) | чел. | январь-июнь 2021 | январь-июнь 2021 | 24 | 24 |  | 24
Встречи, круглые столы студентов колледжа с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | шт | февраль-март 2021, ноябрь-декабрь 2021 | 25.02.21, 17.11.21 | 50 | 50 | МБОУ СШ №27, МБДОУ ДС №117
Стажировки преподавателей в реальном секторе экономики (по направлениям) | чел. | [11 empty] | Введение ограничительных мероприятий
Дзержинский филиал "РАНХиГС"
Политико-экономическая игра "Город будущего" | чел. | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 48 | 42
Городской Чемпионат по сборке спилс-карт "Знаю Россию" | чел. | 2021-04-21 | 2021-03-30 | 200 | 250
День абитуриента "Шаг в будущее" | чел. | 2021-03-21 | 26.03.21- 27.03.21 | 60 | 83
II Всероссийской олимпиады по дисциплине "Экономика организаций (предприятий)" | чел. | 2021-04-21 | 2021-04-29 | 50 | 67
Экскурсии для студентов в организации потенциальных работодателей | чел. | в течение года | 2021-04-08 | 32 | 32
День открытых дверей | чел. | 2021-06-26 | 2021-06-25 | 60 | 72
ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум"
Проведение дней открытых дверей "Добро пожаловать" | чел. | 25.04.21, 28.09.21 | 25.04.21, 28.09.21 | 240 | 211 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20"
Проведение дней профориентации | чел. | 25.04.21, 28.09.21, 21.12.21 | 25.04.21, 28.09.21, 21.12.21 | 327 | 263 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30"
Участие в региональных этапах чемпионата World Skills Russia по различным компетенциям | чел. | 03.12.21, 15.12.21 | 03.12.21, 15.12.21 | 7 | 7
Участие в проекте "Россия - страна возможностей" (Чемпионат по профессиональному мастерству среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) "Абилимпикс" | чел. | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 4 | 4
Экскурсии на предприятия г.о.г. Дзержинск "День без турникетов" | чел. | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 20 | 20 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород"
|  | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 20 | 20 | Группа ГАЗ
|  | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 20 | 20 | ООО "Стройпроект"
|  | октябрь 2021 | октябрь 2021 | 27 | 27 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород", группа ГАЗ
Целевое обучение обучающихся | чел. | [11 empty] | Нет заказа
Организация временной трудовой занятости обучающихся в летний период. Организация трудовых бригад на летний период | чел. | июль, август 2021 | июль, август 2021 | 8 | 8 | ГБПОУ ДИКТ
Проведение мастер-классов, тренингов и деловых игр для школьников города вовремя весенних каникул | чел. | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 50 | 50 | МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 18", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"
Отбор лучших студентов для работы на предприятии | чел. | в течение года | в течение года | 41 | 41 | Центр содействия трудоустройству при ГБПОУ ДИКТ
Встречи, круглые столы обучающихся техникума с выпускниками, добившимися значительных результатов в профессии | чел. | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 75 | 61 | ООО СК "Строй Макс", ООО "Спецстрой универсал"
|  | 2021-03-27 | 2021-03-27 | 70 | 53 | ООО "Артвэй-НН", ИП Тюрин Д.С.
|  | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 75 | 61 | ПАО Ростелеком
|  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 15 | 12 | ИП Егоров Мастерская художественной ковки "Виланд"
Оргнизация обучения рабочих предприятий по запросу организаций | чел. | с января по май 2021 | с января по май 2021 | 72 | 72 | ООО "Сибур-Нефтехим" | 72
ФГУП НИИ Полимеров
ООО "Борышев Пластик Рус"
ОАО "Корунд"
ООО "Капелла"
ОАО "Арви"
ТЦ "Меркурий"
Государственный НИИ машиностроения им. В.В. Бахирева
|  | с сентября по декабрь 2021 | с сентября по декабрь 2021 | 31 | 31 | ООО "Сибур-Нефтехим", ООО "Сибур-Нефтехим" Кстово, АО "Тико-Пластик", Государственный Научно-исследовательский институт "Кристалл" | 31 |  | Аппартатчики различного профиля, станочник широкого профиля
Участие в федеральном проекте "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | чел. | с сентября по декабрь 2021 | с сентября по декабрь 2021 | 30 | 30 | ГБПОУ ДИКТ |  |  | Парикмахер, облицовщик, плиточник
Участие обучающихся 2 курса во Всероссийском проекте "Финансовая граммотность" | чел. | в течение года | в течение года | 95 | 95 | Дзержинский филиал РАНХиГС
Организация трудоустройства выпускников техникума | чел. | [10 empty] | 156
ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий"
День открытых дверей | чел. | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 145 | 102 | ГБПОУ ДТБТ
|  | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 100 | 67
Внедрение профориентационной программы для учащихся 9-11 классов "Увлекательный мир профессий" | чел. | до 30.06.21 | до 30.06.21 | 950 | 830
|  | до 25.12.21 | до 25.12.21 | 950 | 717 | ГБПОУ ДТБТ, школы г. Дзержинска и Володарского района
Обучение команды участников для проведения профессиональных мероприятий, чемпионатов WorldSkills Russia на базе Специализированного центра профессиональных квалификаций по компетенции Поварское дело техникума | чел. | до 30.06.21 | до 30.06.21 | 9 | 12 | ГБПОУ ДТБТ, ООО "Восток-Шоу Прадакшен" | 5
Организация обучения на стажерских площадках предприятий | чел. | до 30.06.21 | до 30.06.21 | 439 | 439 | Предприятия г. Дзержинка | 119
Организация трудоустройства выпускников техникума | чел. | до 10.07.21 | до 10.07.21 | 152 | 152 | Предприятия г. Дзержинка | 119 |  |  |  |  | 119
Участие в профильных областных сменах "Учебные сборы" | чел./шт. | 19.04.21-23.04.21 | 19.04.21-23.04.21 | 4 | 4 | ГБПОУ АКТТ | 4
Обучение студентов в рамках кружка "Карьерное проектирование" по формированию профессиональных качеств специалиста | чел. | до 30.06.21 | до 30.06.21 | 15 | 18 | ГБПОУ ДТБТ | 18
Реализация программ учебных, производственных и преддипломных практик | чел. | до 30.06.21 | до 30.06.21 | 439 | 119 | ГБПОУ ДТБТ Предприятия г. Дзержинка | 87
Проведение общетехникумовкой олимпиады по профессиям и специальностям "Я профессионал" | чел. | 2021-01-18 | 2021-02-06 | 57 | 114 | ГБПОУ ДТБТ, ООО "Восток-Шоу Прадакшен" | 22
Участие в городском конкурсе по основам – потребительских знаний среди студентов | чел. | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 15 | 15 | Администрация г. Дзержинска | 5
Международный день повара и День хлеба | чел. | октябрь 2021 | 2021-10-20 | 20 | 28 | ГБПОУ ДТБТ
Участие в региональ-ных этапах чемпионата WorldSkills Russia по компетенциям "Поварское дело", "Ресторанный сервис" | чел. | сентябрь-ноябрь 2021 | 08.12.21-15.12.21 | 3 | 3 | ГБПОУ "Институт пищевых технологий ", ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и предпринимательства" | 3
Национальный чемпионат по профессио-нальному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" | чел. | сентябрь 2021 | 2021-09-30 | 1 | 1 | ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"
Участие в областном профессиональном конкурсе "Империя вукуса" | чел. | февраль 2021 | 2021-02-25 | 5 | 5 | ГБПОУ "Институт пищевых технологий" | 5
Участие в учебных сборах «Профи 2021» для обучающихся ПОО по профильному направлению 15.00.00 Машиностроение | чел. | октябрь 2021 | 25.10.21- 29.10.21 | 1 | 1 | ГБПОУ "Арзамаский коммерческо-технический техникум" | 1
Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по УГС 38.00.00 Экономика и управление по специальности 38.02.04 Коммерция | чел. | март 2021 | 2021-03-23 | 1 | 1 | ГБПОУ "Институт пищевых технологий" | 1
Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по УГС 29.00.00 Технология легкой промышленности по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | чел. | апрель 2021 | 2021-04-07 | 2 | 2 | ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" | 2
ГБПОУ "Дзержинский химический техникум имени Красной Армии"
Информационно-агитационное мероприятие по отбору на военную службу по контракту | чел. | январь 2021 | 2021-01-27 | 50 | 47 | Центре общественной работы г. Дзержинск
Встреча с представителями трудового студенческого отряда "КОКОС" | чел. | по договоренности | 2021-02-02 | 30 | 28 | "Школа Вожатых "КОКОС""
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства | чел. | февраль 2021 | 2021-02-26 | 8 | 8 | Министерство образования Нижегородской области
Неделя экономики | чел. | март 2021 | 12.03.21-13.03.21 | 105 | 70 | ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова"
Неделя механика | чел. | февраль 2021 | 15.03.21-20.03.21 | 100 | 100
Неделя химии | чел. | апрель 2021 | 19.04.21-23.04.21 | 175 | 155
Неделя инфориационных технологий | чел. | май 2021 | 17.05.21-21.05.21 | 75 | 75
Встреча выпускной группы с представителями ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева | чел. | по договоренности | 2021-03-04 | 50 | 46 | ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Встреча выпускной группы с представителями ННГУ им.Н.И. Лобачевского | чел. | по договорен-ности | 2021-04-05 | 12 | 12 | ННГУ им.Н.И. Лобачевского
Профориентационная встреча выпускников техникума с представителем ВУЗа | чел. | по договоренности | 2021-03-29 | 50 | 45 | Волго – Вятский филиал Московского технического университета связи и информатики
В рамках недели экономических дисциплин игра "Финансовые мошенники" | чел. | 12.03.21-15.03.21 | 2021-03-12 | 12 | 12
В рамках недели экономических дисциплин конкурс "Знатоки финансовой грамотности" | чел. | 12.03.21-15.03.21 | 2021-03-15 | 23 | 23
Конкурс профессионального мастерства "Золотые руки" по профессии 15.01.31 "Личное первенство" | чел. | 15.03.21-20.03.21 | 2021-03-15 | 4 | 4
Внеклассное мероприятие Конкурс – игра "Технический калейдоскоп" | чел. | 15.03.21-20.03.21 | 2021-03-16 | 40 | 40
Победа в XV Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" | чел. | март 2021 | 23.03.21-24.03.21 | 2 | 2
Профориентационная экономическая игра для выпускников техникума с представителем ВУЗа | чел. | по договоренности | 2021-04-05 | 12 | 12 | Дзержинский филиал Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского
Мастер-класс в ННГУ им. Лобачевского | чел. | по договоренности | 2021-04-07 | 24 | 23
Встреча студентов техникума с представителями АО "Авиабор" | чел. | аперль 2021 | 2021-04-13 | 50 | 44 | АО "Авиабор"
Открытое заседание кружка "ЭТО" (Эксперементальное троврческое объединение невероятно интересных историй) | чел. | аперль 2021 | 2021-04-14 | 15 | 15
Встреча с сотрудниками Центра занятости населения г. Дзержинска | чел. | аперль 2021 | 2021-04-14 | 25 | 23 | Центр занятости населения города Дзержинска
Встреча со студенческим отрядом проводников Стрела Дзержинск | чел. | по договоренности | 2021-04-24 | 125 | 117 | Студенческий отряд проводников Стрела г. Дзержинск
Конкурс профессионального мастерства "Золотые руки" по профессиям | чел. | аперль 2021 | 2021-04-25 | 157 | 147 | ФКП"Завод имени Я.М. Свердлова"
Круглый стол с руководителями кадровых служб промышленных предприятий города | чел. | аперль 2021 | 2021-04-27 | 26 | 25 | ФКП"Завод имени Я.М. Свердлова", АО "Авиабор", АО "Госниимаш", АО "ГосНИИ "Кристалл", ООО "Завод синтанолов", АО ДПО "Пластик", ООО "ЗГМ", ООО "Синтез ОКА", ООО "СинтезПКЖ", ООО "Окапол"
Ярмарка рабочих мест для выпускников 2021 года | чел. | май 2021 | 2021-05-20 | 200 | 153 | АО "Авиабор", АО "Госниимаш", АО "ГосНИИ "Кристалл", ООО "Завод синтанолов", АО ДПО "Пластик", ООО "ЗГМ", ООО "Синтез ОКА", ООО "СинтезПКЖ", ООО "Окапол"
Встреча с сотрудниками Центра занятости населения г. Дзержинска | чел. | май 2021 | 2021-05-17 | 25 | 25 | Центр занятости населения города Дзержинска
Кружок дополнительного образования "Полигон" | чел. | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | 15 | 15
Кружок дополнительного образования "Финансовая грамотность" | чел. | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | 15 | 15
Кружок дополнительного образования "Радиолюбитель" | чел. | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | 13 | 13
Кружок дополнительного образования "Права потребителей" | чел. | 2020-2021 учебный год | 2020-2021 учебный год | 15 | 15
День открытых дверей в техникуме | чел. | по графику | сентябрь, октябрь 2021 | 100 | 79
Тематический классный час для первокурсников "Введение в специальность" | чел. | сентябрь 2021 | 2021-09-13 | 25 | 24
Научно - практическая конференция "Музруковские чтения" |  | сентябрь 2021 | 25.09.21-29.09.21 | 2 | 2 | Саровский политехнический техникум имени Б.Г. Музрукова
Участие в VI региональном чемпионате "Абилимпикс" | чел. | сентябрь 2021 | 2021-09-30 | 1 | 1 | Нижегородский губернский колледж
Встреча с сотрудниками Центра занятости населения г. Дзержинска | чел. | сентябрь 2021 | 2021-09-27 | 25 | 24 | ЦЗН г. Дзержинска
Тематический классный час для первокурсников "Введение в профессию" | чел. | октябрь 2021 | 2021-10-25 | 25 | 24
XI Всероссийский Фестиваль науки в ННГАСУ |  | октябрь 2021 | 20.10.21-21.10.21 | 1 | 1 | Нижегородский государственный архитектурно - строительный университет
Встреча студентов с начальником отдела кадров ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" | чел. | ноябрь 2021 | 2021-11-09 | 50 | 43 | ФКП Завод им. Я.М. Свердлова
Профориентационная встреча с группой компаний "НМЖК" | чел. | ноябрь 2021 | 2021-11-26 | 50 | 47 | "Нижегородский масложирокомбинат"
Встреча студентов выпускного курса техникума с ООО "ЗГМ" | чел. | ноябрь 2021 | 2021-11-23 | 50 | 43 | ООО "Завод герметизирующих материалов"
Профориентационное обучение студентов выпускного курса на платформе "Моя карьера" | чел. | ноябрь - декабрь 2021 | 08.11.21, 15.11.21, 22.11.21, 29.11.21, 06.12.21 | 50 | 48
Участие в VIII Открытом Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" Worldskills в компетенции Лабораторный химический анализ и в компетенции Промышленная автоматика | чел. | декабрь 2021 | 03.12.21-15.12.21 | 5 | 4 | "Кстовский нефтяной техникум имени Б. И. Корнилова", "Выксунский металлургический колледж имени А.А. Козерадского"
Участие в областном конкурсе молодежных инновационных команд "Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии" | чел. | декабрь 2021 | 15.12.21-17.12.21 | 3 | 3 | Нижегородский научно-информационный центр
Встреча студентов выпускного курса техникума с ООО "Синтез ОКА" | чел. | декабрь 2021 | 2021-12-22 | 25 | 20 | ООО "Синтез ОКА"
Организация трудоустройства выпускников техникума | чел. | [10 empty] | 70 |  | Служат в Российской армии - 66 чел, продолжили учиться в ВУЗе - 7, в отпуске по уходу за ребенком - 6, неофициальное трудоустройство - 7, будут трудоустроины - 4, 10-не заинтересованы в трудоустройстве
Департамент образования
Оформление кабинетов/информационных стендов профориентации в общеобразовательных организациях | шт. | в течение года | в течение года | 2700 | 2700
Пополнение библиотечного фонда литературы в образовательных организациях по профориента-ции и трудовому обучению | шт. | в течение года | в течение года | 2600 | 2600
Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций по организации и осуществлению профориентационной работы с обучающимися | ед. | в течение года | в течение года | 90 | 90
Участие педагогических работников в муниципальных, региональных конкурсах образовательных программ и методических разработок по профориентационной работе | чел. | в течение года | в течение года | 35 | 36
Организация временной трудовой занятости обучающихся в летний период | чел. | июнь 2021 | июнь 2021 | 320 | 320
Организация трудовых подростковых бригад | ед. | июнь 2021 | июнь 2021 | 24 | 24
Организация работы объединений дополнительного образования различной направленности | ед. | в течение года | в течение года | 1037 | 1037
Введение элективных курсов и факультативов | ед. | в течение года | в течение года | 92 | 92
Вовлечение обучающихся в общественно полезную деятельность в соответствии с их познавательными и профессиональными интересами | чел. | май 2021 | май 2021 | 17400 | 17400
Реализация проектов совместной деятельности общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся | ед. | в течение года | в течение года | 17100 | 17100
Проведение тематических классных часов в общеобразовательных организациях | ед. | в течение года | в течение года | 900 | 900
Проведение в образовательных организациях мероприятий профориентационной направленности | ед. | в течение года | в течение года | 260 | 260
Проведение городских конкурсов творческих работ среди обучающихся, направленных на профессиональное самоопределение | ед. | в течение года | в течение года | 8400 | 8400
Проведение тематических развивающих занятий для обучающихся | ед. | в течение года | в течение года | 280 | 280
Проведение профориентационной диагностики обучающихся 8-11 классов | чел. | в течение года | в течение года | 2500 | 2500
Организация участия обучающихся во всероссийских проектах профориентационной направленности | чел. | в течение года | в течение года | 1900 | 1900
Проведение встреч с выпускниками школ, обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | чел. | в течение года | в течение года | 1800 | 1800
Участие обучающихся 9-11 классов в Дне открытых дверей в профессиональных образовательных организациях города/области и образовательных организациях высшего образования | чел. | в течение года | в течение года | 940 | 940
Организация профориентационных экскурсий на предприятия города/области | чел. | в течение года | в течение года | 700 | 700
Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях | ед. | в течение года | в течение года | 210 | 210
Размещение материалов по профессиональной ориентации обучающихся на официальных сайтах общеобразовательных организаций и департамента образования | ед. | в течение года | в течение года | 230 | 230
Проведение Декады молодого педагога | чел. | май 2021 | май 2021 | 20 | 20
Реализация мероприятий в рамках Школы молодого педагога | чел. | в течение года | в течение года | 24 | 24
Прохождение производственной практики студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на базе подведомственных департаменту образования организаций | чел. | в течение года | в течение года | 34 | 34
ГКУ "Центр занятости города Дзержинска"
Индивидуальные консультации школьников старших классов по запросу (с законными представителями) -"Профессиональное самоопределение" |  | по запросу | по запросу | 10 | 11
Групповая консультация и профдиагностика (тестирование) учащихся в ДХТ им. Красной Армии |  | 14.04.21, 17.05.21, 27.09.21 | 14.04.21, 17.05.21, 27.09.21 | 45 | 48
Круглый стол "Выбор профессий" с учащимися 9-х и 11-х классов |  | 26.04.21, 07.10.21 | 26.04.21, 07.10.21 | 70 | 76 | МБОУ школа № 17, МБОУ школа № 27
Круглый стол "Траектория успеха" с учащимися 9-х и 11-х классов |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 20 | 21 | МБОУ школа № 27
Профориентационные мероприятия с учащимися старших классов общеобразовательных школ "Без труда мы никуда" с последующим трудоустройством на общественные работы в дни школьных каникул |  | май-июнь 2021 | май-июнь 2021 | 428 | 428
Деловая игра "Успешное будущее"с учащимися 9-х и 11-х классов |  | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 10 | 8 | МБОУ школа № 1
Трудоустроено в 2021 году | [7 empty] | 25 |  |  |  | 14
ДПИ ФГОУ ВО "НГТУ им. Р.Е.Алексеева"
Химическая школа Первый шаг в науку через проектную работу |  | апрель 2021 | апрель 2021 | 10 | 13
Химическая школа Первый шаг в науку через проектную работу |  | 4 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 30 | 46
Техническая школа Первый шаг в науку через проектную работу |  | апрель 2021 | апрель 2021 | 15 | 25
Техническая школа Первый шаг в науку через проектную работу |  | 4 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 20 | 27
Школа программирования Первый шаг в науку через проектную работу |  | апрель 2021 | апрель 2021 | 15 | 20
Школа программирования Первый шаг в науку через проектную работу |  | 4 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 50 | 77
"День открытых дверей" в режиме онлайн |  | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 100 | 303
"День открытых дверей" |  | октябрь 2021 | октябрь 2021 | 160 | 215
"Фестиваль политеха" |  | апрель 2021 | - | [9 empty] | Перенесён на апрель 2022
Конференция "Научные перспективы" |  | 15.04.21-17.04.21 | 15.04.21-17.04.21 | 50 | 122
Подготовительные курсы |  | май 2021 | январь-май 2021 | 20 | 20
Подготовительные курсы |  | 4 квартал 2021 | 4 квартал 2021 | 20 | 31 | [8 empty] | 53 человека на 01.08.2021 г.
ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"
Профориентационные дни на базе ресурсного центра колледжа | чел. | в течение года | январь, февраль, март 2011 | 900 | 950 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ" | [7 empty] | Применение дистанционных образовательных технологий
Проект "Умные каникулы" | чел. | 20.03.21- 30.03.21 (очный вариант), 01.06.21-06.06.21 (дистанционный формат) | 20.03.21- 30.03.21 (очный вариант), 01.06.21-06.06.21 (дистанционный формат) | 100 | 250 | [8 empty] | Применение дистанционных образовательных технологий
День открытых дверей | чел. | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 250 | 273 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ"
Подготовка к участию в Национальном чемпионате WorldSkills Russia по компетенции сварочные технологии | чел. | январь- февраль 2021 | январь- февраль 2021 | 1 | 1
Участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia по техническим компетенциям | чел. | ноябрь 2021 | ноябрь-декабрь 2021 | 7 | 7 | [8 empty] | Участие в 7 компетенциях, 1 место по компетенции "Сварочные технологии", 2 место "Охрана труда"
Участив в проекте "Россия -страна возможностей" подготовка к Мировому чемпионату Абилимпикс (для инвалидов и лиц с ОВЗ) | чел. | март 2021, сентябрь 2021 | март 2021, 11.11.21 | 8 | 8 | [8 empty] | Участие в 6 компетенциях, 4 призера
Участие в национальном чемпионате "Абилимпикс" | чел. | декабрь 2021 | декабрь 2021 | 1 | 1 | [8 empty] | Место в сборной России Мирового Чемпионата
Проведение демонстрационного экзамена по сандартам WorldSkills Russia | чел. | июнь 2021 | июнь 2021 | 59 | 59 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород" | 59
Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia | чел. | апрель-май 2021 | апрель-май 2021 | 42 | 42 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород"
Обучение на базе ресурсного центра эспертов чемпионата WorldSkills Russia и экспертов демонстрационного экзамена | чел. | май-июнь 2021 | май-декабрь 2021 | 10 | 6 | ООО ЗХО "Заря" | 5
Проведение Областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС "Электро-и теплоэнергетика" | чел. | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 150 | 150 | ООО "НИПОМ", ООО "ЗГМ", ГосНИИ маш
Проект "Первая професссиЯ" (обучение школьников) | чел. | апрель-май 2021 | апрель - май 2021 | 61 | 61 |  | 61
Проект "Билет в будущее" | чел. | ноябрь-декабрь 2021 | ноябрь-декабрь 2021 | 50 | 50 | [8 empty] | Проведение профессиональных проб в формате онлайн
Целевое обучение студентов | чел. | январь 2021, март 2021 | январь 2021, март-октябрь 2021 | 12 | 3 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород" |  |  |  |  | 2
Организация дуального (практикоориентированного) обучения на стажерских площадках предприятий и реальных рабочих местах | чел. | сентябрь 2021-декабрь 2021 | сентябрь 2021-декабрь 2021 | 150 | 150 | [8 empty] | Обучение и практика студентов колледжа на основе взаимодействия с предприятиями с целью обеспечения наилучших возможностей для трудоустройства
Собеседование с работодателями по формированию портфеля вакансий | чел. | июнь 2021 | июнь 2021 | 212 | 200 | ООО "ДзержинскСтройЭнергоСервис", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ" и еще 12 предприятий
Экскурсии на предприятия г. Дзержинска "День без турникетов" | чел. | в течении года | февраль, декабрь 2021 | 200 | 152 | ООО "Полихимсервис", ООО "Либхерр-Нижний Новгород" | [7 empty] | Посещение предприятий и видеоэкскурсии в онлайн формате
Стажировки педагогов на предприятиях г. Дзержинска | чел. | февраль 2021, апрель-май 2021 | февраль 2021, апрель-май 2021 | 34 | 10 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ"
Организация производственной практики студентов на предприятиях г. Дзержинска | чел. | в течении года | в течении года | 600 | 581 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ", ООО "Калинов мост", и еще 35 организаций
Участие студентов колледлжа в профильтных областных сменах "Учебные сборы" | чел. | февраль-март 2021 | февраль-март 2021 | 26 | 26 |  | 26 |  |  |  | 26
Встеча с представителями ЦЗН по вопросу трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | чел. | март 2021 | март 2021 | 36 | 36
Обучение работников предприятий на базе ресурсного центра колледжа | чел. | в течение года | январь-март 2021, октябрь-ноябрь 2021 | 100 | 51 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород", ООО "Борышев пластик Рус", АО "НИПОМ", ООО "Юнилин" | 33 |  | Электрогазосварщик, Оператор станков с ЧПУ
Работа студенческой лаборатории "Ардуино" Л.В. Пигалицына | чел. | в течение года | еженедельно | 25 | 25 | НО НП "Ассоциация "Дзержинскхимрегион" | [7 empty] | В рамках дополнительного образования организован и работает технический кружок
Проведение мастер-классов специалистов предприятий на базе ресурсного центра колледжа | чел. | февраль-май 2021 | февраль- май 2021 | 75 | 75 | УК "Управдом Центр", ООО "ЗГМ", ООО "ЕК Кемикал" |  |  | слесарь-сентехник, мастер строительных отделочных работ |  |  |  |  | Демонстрация новых технологий и материалов
Участие в реализации национального проекта "Демография" по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" | чел. | ноябрь-декабрь | ноябрь-декабрь | 11 | 11 | [8 empty] | Компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ"
Организация трудоустройства выпускников колледжа и летнего (временного) трудоустройства студентов | чел. | июнь 2021 | июнь 2021 | 311 | 237 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ", ООО "Калинов мост" и еще 24 организации | [5 empty] | 98
ТПП г. Дзержинска
"Бизнес-школа для детей" ( 3-7 лет) | чел. | 01.01.21-30.06.21 | 01.01.21-30.06.21 | 15 | 15 | Реализовано силами сотрудников АНО ДО "Учебно-деловой центр" ТПП г. Дзержинска | [7 empty] | Программа "Уникум" (4-7 лет). Цель "Бизнес школы" - воспитание современной, свободной, умеющей работать с информацией качествен-ной личности. Все программы в "Бизнес-школе для детей" направлены на развитие бизнес-мышления. В рамках "Бизнес - школы для детей" проводится работа с родителями: все родительские собрания проходят в виде обучающих семинаров или бизнес-тренингов, таким образом, происходит формирование бизнес-мышления и у взрослых, что помогает правильно выстроить коммуникации со своими детьми
"Бизнес-школа для детей" (8-13 лет) | чел. | 01.01.21-30.06.21 | 01.01.21-30.06.21 | 10 | 10 | Реализовано силами сотрудников АНО ДО "Учебно-деловой центр" ТПП г. Дзержинска | [7 empty] | Программа "Бизнес – мышление" (8-13 лет). Для указанной категории участников программы предусматривается проведение игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов, что позволяет детям данной возрастной категории легче осваивать учебный материал.На занятиях дети знакомятся с: тайм-менеджментом , финансовой грамотностью, продажами, ораторским искусством и мастерством презентаций, развивают лидерские качества, и многое другое. Преподаватели курса ведущие педагоги и бизнес тренеры г. Дзержинска
"Бизнес-школа для детей" (14-17 лет) | чел. | 01.01.2021-30.06.2021 | 01.01.2021-30.06.2021 | 15 | 15 | Реализовано силами сотрудников АНО ДО "Учебно-деловой центр" ТПП г. Дзержинска | [7 empty] | Программа "Системное мышление" (14-17 лет). Программой предусматривается проведение игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов и конкурсов. В ходе участия в программе молодые люди знакомятся с основами предпринимательской деятельности, получают навыки генерации бизнес-идеи и приобщаются к идее предпринимательства как к жизненной позиции
"Бизнес школа для взрослых" | чел. | 01.01.21-30.06.21, август 2021, декабрь 2021 | 01.01.21-30.06.21, август 2021, декабрь 2021 | 35 | 32 | реализовано силами сотрудников АНО ДО "Учебно-деловой центр" ТПП г. Дзержинска | 32 | [6 empty] | Программы "Финансовая грамотность", "Комплексная программа для руководителей по развитию управленческих и личностных качеств": "Система управления персонала в современной организации"; "Формирование команды"; "Эмоциональный фон в организации"; "Приемы мотивации сотрудников"; "Методы формирования лояльности у сотрудников".Комплексная программа для сотрудников организации "Внутренний эмоциональный фон и эффективность работы компании". Акцент сделан не на профессиональные навыки, а на личностный рост и работу с внутренним "Я". Мотивация сотрудников на достижение личного результата, умение работать в команде и выстраивать партнерские отношения. Для реализации программы используются нестандартные формы обучения и уникальные техники. Программа "Успешный продавец - счастли-вый покупатель". Разработана по запросу предпринимателей города, сфера деятельности которых связана с торговлей. Программа направлена на раскрытие внутренних ресурсов, на работу с отрицательными эмоциями, создание позитивного и креативного мышления. С этой целью используются различные современные техники
Проект "Бизнес-наставничество" | чел. | в течение года | 01.01.2021-30.06.2021 | 3 | 3 | ООО "РУСУНИВЕРСАЛ", ООО "Архитектон", ИП Наумова | 3 | [6 empty] | ПРОЕКТ ТПП РФ "100 СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЙ ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ". Участники проекта получают: личные встречи с Президентом и экспертамии, специалистами ТПП РФ по разным направлениям деятельности, проходят обучающие семинары, вебинары, треннинги, круглые столы с предствителями органинов власти и гос структур, бесплатное предоставление доступов на портал для бизнеса ЭТОБИЗНЕС, бесплатное участие в фотовыставке предприятий в Гос думе РФ, медиапродвижение и многое другое. Цели и задачи проекта : 2.1. Пропаганда идеологии ведения семейного предпринимательства. 2.2. Содействие развитию предпринимательства. 2.3. Стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг. 2.4. Выявление семейных компаний, добившихся наибольших успехов в своей деятельности. 2.5. Систематизация опыта работы лучших семейных предприятий для дальнейшего распространения и привлечения широких слоев населения к предпринимательской деятельности. 2.6. Формирование позитивного общественного мнения о семейном бизнесе
Проект "Бизнес-наставничество" в режиме онлайн | чел. | в течение года | в течение года | 500 | 427 | Предприятия - члены ТПП г. Дзержинска, представители различных направлений бизнеса г. Дзержинска | [7 empty] | Работа с предпринмателями в режиме онлайн. Ответы на вопросы предпринмателей: юридическое, экспертное и информационное сопровождение по разным направлениям деятельности, в т.ч. форс-мажору. Проведение вебинаров, семинаров в режиме онлайн в соответсвии с запросом предепринимателей, на которых разбирались пошаговые инструкции от экспертов, представителей органов власти, о том как не потерять свой бизнес, получить меры гос поддержки, найти партнеров, открыть другие перспективные направления деятельности
Проект "Работа с начинающими предпринимателями" |  | октябрь 2021 | декабрь 2021 | 50 | 32 | Предприниматели и сотрудники действующих организаций | 32 | [6 empty] | Участие в образовательных тренингах с бизнес-экспертами, изучение франшизы как инструмента развития бизнеса. Разработка личного бизнес-проекта в ходе конкурса. Получение экспертной оценки своих управленческих компетенций и рекомендации по личностному развитию. Возможность выйграть франшизу для старта собственного бизнеса. Обучающие семинары и треннинги проходили в удобном онлайнформате
Проект "Это бизнес" | чел. | непрерывно | непрерывно | 50 | 37 | Предприятия - члены ТПП г. Дзержинска, представители различных направлений бизнеса г. Дзержинска | 37 | [6 empty] | С помощью портала "ЭТО БИЗНЕС" предприниматели получают онлайн сопровождение своего бизнеса: пошаговые инструкции развития бизнеса; размещение предприятия на интерактивной карте поиска бизнес-партнеров; актуальные изменения в законодательстве; перечень бесплатных сервисов для бизнеса; отраслевые вебинары для руководителей и сотрудников; видеоинструкции по внедрению цифровых технологий; освоение digital-маркетинга; создание раздела обмена услугами между членами проекта
МУП "Комбинат питания "города Дзержинска"
Прохождение учебной и производственной практики на базе МУП "Комбинат питания" города Дзержинска" для студентов ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" и ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий" |  | январь-декабрь 2021 (преддипломная) апрель-июнь 2021 (учебная) | январь-декабрь 2021 (преддипломная) апрель-июнь 2021 (учебная) | 25 | 25 | МУП "Комбинат питания" города Дзержинска" |  | 2 | Повар |  | 1
|  |  |  | 73744 | 73260 |  | 1402 | 27 |  | 0 | 156 | 694