## Лист1
Отчет по реализации мероприятий концепции профориентационного обучения в 2020 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Кол-во/ед.изм. | Дата реализации мероприятия |  | Количество человек, посетивших мероприятие (прошедших практику, обучение) |  | Наименование предприятия, задействованного в реализации мероприятия | Количество выданных сертификатов, удостоверений | Количество трудоустроен-ных выпускников ВПО | По профессиональному обучению, дополнительному образованию |  | Количество заключен-ных целевых договоров | Количество трудоустроен-ных выпускников учреждений СПО | Причина неисполнения мероприятия | Примечание
|  |  | план | факт | план | факт |  |  |  | Наименование специальности | Предоставлено субсидий, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж"
1 | Проведение дней открытых дверей | 1 шт. | 2020-03-29 | 2020-03-29 | 100 | 105 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Проведение дней открытых дверей | 1 шт. | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 100 | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Проведение дней открытых дверей | 1 шт. | 2020-10-04 | 2020-10-04 | 100 | 107 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Проведение мастер-классов в рамках областного фестиваля профориентации в период проведения регионального чемпионата Ворлдскиллс | чел. | 2020-10-15 | 2020-12-01 | 248 | 248 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Конкурсы для обучающихся образовательных организаций города | шт. | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 15 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Проведение профессиональных проб в рамках федерального фестиваля "Билет в будущее" | чел. | 28.10.2019-20.11.2019 | 01.09.20-01.12.20 | 80 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Тренинговые занятия педагога-психолога со студентами по формированию профессиональных качеств | 7 шт. | в течение отчетного периода | в течение отчетного периода | 223 | 215 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Проведение мастер-классов преподавателями и работодателями для студентов по формированию профессиональных качеств | чел. | 09.09.20 | 09.09.20 | 14 | 14 | МБОУ СШ №23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Проведение образовательного проекта "Молодые учат молодых" | 1 шт. | 20.01.2020-30.01.2020 | 01.09.2020-10.09.2020 | 240 | 240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Реализация волонтерского проекта по образовательной робототехнике для детей дошкольного возраста (конструкторы Lego) | 1 шт. | 11.01.2020-31.05.2020 | 11.01.2020-30.03.2020 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Проведение профессионального конкурса профориентационного для обучающихся 9 классов | чел | 11.2020 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация
12 | Проведение товарищеской встречи по футболу с обучающимися МБОУ СШ№36 | чел | 10.2020 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация
13 | Реализация программ учебных, производственных и преддипломных практик | 19 шт. | в течение отчетного периода | в течение отчетного периода | 673 | 673 | образовательные организации г.Дзержинска и Нижегородской области | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Функционирование официального раздела на сайте "Выпускнику" |  | в течение отчетного периода | в течение отчетного периода | 150 | 179 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Внедрение общеразвивающей программы для учащихся 9 класса "Выбор с ДПК" об освоении профессий | 1 шт. | 2020-03-01 | х | 14 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация | разработка и передачапрограмм получения первой профессии в ЦОПП Нижегородской области ("Младший воспитатель", "Вожатый")
16 | Функционирование Службы содействия трудоустройству |  | в течение отчетного периода | в течение отчетного периода | 188 | 188 | образовательные организации, предприятия г.Дзержинска и Нижегородской области | 188 | 0 |  | 0 | 0 | 141
АО "НИИ Полимеров"
17 | Организация прохождения практики студентов ВПО/СПО | чел | январь 2020, февраль 2020 апрель 2020, май 2020, октябрь 20 | январь 2020, март 2020 июнь 2020 | 0 | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиоло-гическая ситуация
18 | Проведение всероссийской акции "День без турникетов" | чел | 2020-09-01 | - | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиоло-гическая ситуация
ВШГУ Дзержинский филиал РАНХиГС
19 | Открытие профильных классов "Управленческий класс" для 10-11 классов в школах города | 2 шт. | сентябрь 2020-май 2022 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиоло-гическая ситуация
20 | Политико-экономическая игра "Город будущего" | 2 шт. | январь- май 2020 | январь-февраль 2020 | 240 | 240 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
21 | День открытых дверей | 1 шт. | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Департамент образования
22 | Оформление кабинетов/ информационных стендов профориентации в общеобразовательных организациях | стенд/ уголок проф-ориента-ции ед. | апрель-июнь 2020 | в течение года | 0 | 0 | 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  | информационные стенды профориентации в 37 общеобразовательных организациях
23 | Пополнение библиотечного фонда литературы в образовательных организациях по профориентации и трудовому обучению | стенд | сентябрь-октябрь 2020 | сентябрь-октябрь 2020 | 2400 | 2400 | 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
24 | Проведение инструктивно-методических семинаров и совещаний с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций по организации и осуществлению профориентационной работы с обучающимися | совеща-ние | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 92 | 92 | Департамент образования | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
25 | Участие педагогических работников в муниципальных, региональных конкурсах образовательных программ и методических разработок по профориентационной работе | конкурс | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 15 | 18 | Департамент образования, МБУ ДПО "ЦЭМиИМС", образовательные организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
26 | Организация временной трудовой занятости обучающихся в летний период. Организация трудовых подростковых бригад | кол-во чел. | 2 кв. | - | 298 | 0 | Департамент образования, 24 общеобразовательные организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация
27 | Организация работы объединений дополнительного образования различной направленности | кол-во объеди-нений | в течение года | в течение года | 1149 | 1149 | 5 организаций дополнительного образования, 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
| Введение элективных курсов и факультативов | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 1833 | 1833 | 32 общеобразовательные организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
28 | Вовлечение обучающихся в общественно полезную деятельность в соответствии с их познавательными и профессиональными интересами | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 11600 | 11600 | 5 организаций дополнительного образования, 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
29 | Реализация проектов совместной деятельности общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 7970 | 7970 | 5 организаций дополнительного образования, 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
30 | Проведение тематических классных часов в общеобразовательных организациях | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 21037 | 21037 | 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
31 | Проведение в образовательных организациях мероприятий профориентационной направленности | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 19600 | 19600 | 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
32 | Проведение городских конкурсов творческих работ среди обучающихся, направленных на профессиональное самоопределение | кол-во чел. | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 1890 | 1890 | 5 организаций дополнительного образования, 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
33 | Проведение тематических развивающих занятий для обучающихся | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 1990 | 1990 | 37 общеобразовательных организаций, ПМС-центр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
34 | Проведение профориентационной диагностики обучающихся 8-11 классов | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 5752 | 5752 | 37 общеобразовательных организаций, ПМС-центр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
35 | Проведение для обучающихся профориетационных мероприятий на базе ГКУ ЦЗН г.Дзержинска | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 2408 | 2408 | 37 общеобразовательных организаций, ГКУ ЦЗН г.Дзержинска | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
36 | Организация участия обучающихся во всероссийских проектах профориентационной направленности | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 5920 | 5920 | Департамент образования, 37 общеобразовательных организаций, ДДТ, ПМС-центр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
37 | Проведение встреч с выпускниками школ, обучающимися в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования | кол-во чел. | март - май 2020 | 2020-03-01 | 2894 | 900 | 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация
38 | Участие обучающихся 9-11 классов в Дне открытых дверей в профессиональных образовательных организациях города/области и образовательных организациях высшего образования | кол-во чел. | март - апрель 2020 | 2020-03-01 | 690 | 690 | образовательные организации высшего образования Дзержинска и Нижнего Новгорода | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
39 | Организация профориентационных экскурсий на предприятия города/области | кол-во чел. | ежеква-ртально | ежеква-ртально | 340 | 800 | предприятия Дзержинска и Нижнего Новгорода | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
40 | Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях | кол-во чел. | в течение года | в течение года | 11300 | 11300 | 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
41 | Размещение материалов по профессиональной ориентации обучающихся на официальных сайтах общеобразовательных организаций и департамента образования | кол-во сайтов | в течение года | в течение года | 38 | 38 | Департамент образования, 37 общеобразовательных организаций | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
42 | Проведение Декады молодого педагога | кол-во чел. | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 42 | 42 | Департамент образования, МБУ ДПО "ЦЭМиИМС", образовательные организации, ГК профсоюза | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
43 | Реализация мероприятий в рамках Школы молодого педагога | кол-во чел. | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 42 | 42 | Департамент образования, МБУ ДПО "ЦЭМиИМС", образовательные организации, ГК профсоюза | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
44 | Прохождение производственной практики студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на базе подведомственных департаменту образования организаций | кол-во чел. | январь 2020, июнь 2020 | январь 2020, июнь 2020 | 50 | 50 | Департамент образования, Дзержинский педагогический колледж, Мининский университет, РАНХиГС | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
45 | Прохождение производственной практики студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на базе подведомственных департаменту образования организаций | чел. | январь 2020, июнь 2020 | январь 2020, июнь 2020 | 50 | 50 | Департамент образования, Дзержинский педагогический колледж, Минский университет, РАНХиГС | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0
ГКУ "Центр занятости города Дзержинска"
46 | Предоставление субсидий рабоодателю в целях возмещения его затрат, понесенных им в связи с организацией профессионального обучения (ОАО "Дзержинский мясокомбинат") | 1 шт. | 2020-03-05 | 2020-06-30 | 12 | 12 | Нижегородский центр повышения квалификации здравоохранения, ООО "Промтехэксперт", ИП Елисеенко | 3 | 0 | охрана здоровья на предприятиях, промышленная безопасность, углубленное изучение Excel | 109730 | 0 | 0
47 | Профессиональная переподготовка: Машинист (оператор) паровых котлов, машинист (оператор) водогрейных котлов | 1 шт. | 2020-05-18 | 2020-05-27 | 4 | 4 | АНПОО НКТС | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 | Профессиональная подготовка: Водитель погрузчика | 1 шт. | 2020-05-19 | 2020-07-20 | 1 | 1 | ФАУ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ЦППК" ДУКК | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
49 | Профессиональная подготовка: Охранник 4 разряда | 1 шт. | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 4 | 4 | АНО "ЦМП "СТАРТ" | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
50 | Повышение квалификации: Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития ребенка в образовательном учреждении | 1 шт. | 2020-12-25 | 2020-06-30 | 18 | 18 | АНО ДПО УЦ ПОТЕНЦИАЛ | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51 | 1С Предприятие | 1 шт. | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 8 | 8 | АНО ДПО УЦ ПОТЕНЦИАЛ | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52 | Пользователь ПК | 1 шт. | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 5 | АНПОО НКТС | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53 | Охранник 4 разряда | 1 шт. | 2020-09-25 | 2020-10-13 | 11 | 11 | АНПОО НКТС | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54 | Охрана труда и техносферная безопасность | 1 шт. | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7 | 7 | АНПОО НКТС | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55 | Ландшафтный дизайн | 1 шт. | 2020-08-03 | 2020-08-13 | 7 | 7 | ЧУДО "Многопрофильный учебный центр Статус" | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ДПИ ФГОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева»
56 | "День политеха" |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 200 | 193 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
57 | Химическая школа |  | январь-март октябрь 2020- апрель 2020 | январь-март октябрь 2020- апрель 2020 | 80 | 61 | АО "СИБУР Нефтехим" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58 | Техническая школа |  | январь-март 2020, октябрь 2020, апрель 2020 | январь-март 2020, октябрь 2020, апрель 2020 | 50 | 64 | АО "СИБУР Нефтехим" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
59 | Школа программирования |  | январь-март октябрь 2020- апрель 2020 | январь-март октябрь 2020- апрель 2020 | 60 | 68 | АО "СИБУР Нефтехим" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
60 | Подготовительные курсы |  | октябрь 2019-апрель 2020 | октябрь 2019-апрель 2020 | 15 | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
61 | "Фестиваль политеха" |  | 2020-04-01 | - | 200 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация
62 | День презентаций промышленных партнеров в режиме видеоконференции |  | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 96 | 82 | ООО "Тиссенкрупп Индастриал Солюшнс (РУС)", АО "НИИК", ООО "Сибур-Биаксплен", ООО "Хромос Инжиниринг", ООО "ЗГМ" | 0 | 79 |  | 0 | 0 | 0
ГБПОУ "Дзержинский технический колледж"
63 | Профориентационные дни на базе ресурсного центра колледжа | день | ежемесячно | январь, февраль, март 2020 | 1000 | 107 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация | применение дистанционных образовательных технологий
64 | Проект "Умные каникулы" | смена | 20.03.20-30.03.20; 01.06.20-06.06.20 | - | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиологическая ситуация | применение дистанционных образовательных технологий
65 | День открытых дверей | мероприятие | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 250 | 273 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | применение дистанционных образовательных технологий
66 | Участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia по техническим компетенциям | человек | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 12 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | участие в 9 компетенциях, 2 место по компетенции "Сварочные технологии", 1 место "Инженерный дизайн CAD"
67 | Участив в проекте "Россия -страна возможностей" и региональном чемпионате Абилимпикс (для инвалидов и лиц с ОВЗ) | человек | 2020-12-01 | 24.11.2020-26.11.2020 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | сертификат участника, место в сборную России Мирового Чемпионата
68 | Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia | количество | апрель-май 2020 | апрель 2020 | 21 | 21 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | аккредитован ЦПД, проведен демострационный экзамен в очном формате
69 | Обучение на базе ресурсного центра эспертов чемпионата WorldSkills Russia и экспертов демонстрационного экзамена | количество | май-июнь 2020 | май-декабрь 2020 | 4 | 18 | ООО ЗХО "Заря" | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | эксперт с правом проведения ДЭ - 16 человек, эксперт с правом проведения РЧ - 2 человека
70 | Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС "Электро-и теплоэнергетика" | количество | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 150 | 150 | ООО "НИПОМ", ООО "ЗГМ", АО "ГосНИИмаш им. Бахирева" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13 образовательных организаций Нижегородской области приняли участие
71 | Проект "Билет в будущее" |  | ноябрь-декабрь 2020 | ноябрь-декабрь 2020 | 50 | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | проведение профессиональных проб в формате онлайн
72 | Целевое обучение студентов |  | 2020-03-01 | март-октябрь 2020 | 12 | 2 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород" | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0
73 | Организация дуального (практикоориентированного) обучения на стажерских площадках предприятий и реальных рабочих местах |  | сентябрь-декабрь 2020 | - | 150 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | перенос сроков на 2021 год | мероприятие ожидается
74 | Экскурсии на предприятия г. Дзержинска "День без турникетов" |  | в течение года | 01.02.2020, 01.12.2020 | 200 | 52 | ООО "Полихимсервис", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", ООО "ТСН-электро" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | видеоэкскурсии в онлайн формате
75 | Стажировки педагогов на предприятиях г. Дзержинска |  | апрель-май 2020 | 2020-02-01 | 34 | 9 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | Организация производственной практики студентов на предприятиях г. Дзержинска |  | в течение года | январь-декабрь 2020 | 600 | 581 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ", ООО "Калинов мост", и еще 35 организаций | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
77 | Организация трудоустройства выпускников колледжа и летнего (временного) трудоустройства студентов |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 255 | 123 | ООО "ЗГМ", ООО "Либхерр-Нижний Новгород", АО "НИПОМ", ООО "Калинов мост" и еще 24 организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 | санитарно-эпидемиоло-гическая ситуация
78 | Участие студентов колледлжа в профильтных областных сменах "Учебные сборы" |  | в течение года | в течение года | 10 | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6 человек приняли очное участие, 10 человек - дистанционное
79 | Обучение работников предприятий на базе ресурсного центра колледжа |  | в течение года | январь-март 2020, октябрь-ноябрь 2020 | 100 | 37 | ООО "Либхерр-Нижний Новгород", ООО "Борышев пластик Рус", АО "НИПОМ", ООО "Юнилин" | 33 | 0 | Электроснабжение. Электро-газосварщик, Оператор станков с ЧПУ | 0 | 0 | 0 | санитарно-эпидемиоло-гическая ситуация
80 | Создание и организация работы школьников и студентов в лаборатории "Ардуино" Л.В. Пигалицына |  | в течение года | 2020-03-20 | 25 | 25 | НО НП "Ассоциация "Дзержинскхимрегион" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
81 | Проведение мастер-классов специалистов предприятий на базе ресурсного центра колледжа |  | в течение года | январь-март 2020 | 75 | 75 | УК "Управдом Центр", ООО "ЗГМ", ООО "ЕК Кемикал" | 0 | 0 | Слесарь-сентехник, мастер строительных отделочных работ | 0 | 0 | 0 |  | демонстрация новых технологий и материалов
82 | Обучение школьников первой профессии |  | ноябрь-декабрь | 2020-12-01 | 20 | 20 |  | 20 | 0 | Профессия 13450 "Маляр" | 0 | 0 | 0
83 | Участие в проекте Министерства просвещения России совместно с Союзом "Ворлдскилз Россиия" по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции |  | сентябрь-декабрь 2020 | сентябрь-декабрь 2020 | 85 | 85 |  | 85 | 0 | Компетенция "Токарные работы на стануах с ЧПУ" и "Фрезерные работы на станках с ЧПУ" | 0 | 0 | 0
84 | Участие в отраслевом чемпионате профессионального мастерства Госкорпорации "Росатом" по методике "WorldSkills - AtomSkills-2020" |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | Компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ" | 0 | 0 | 0
ТПП г. Дзержинска
85 | «Бизнес-школа для детей" ( 3-7 лет) |  | 01.10.2019-30.05.2020 | 01.10.2019-13.03.2020 | 30 | 30 | реализовано силами сотрудников Бизнес школы и ЧОУ ДО "Учебно-делового центра" ТПП г. Дзержинска | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Программы: - «Стартап» (3-4 года); - «Уникум» (4-7 лет) Цель "Бизнес школы" - воспитание современной, свободной, умеющей работать с информацией качествен-ной личности. Все программы в «Бизнес-школе для детей» направлены на развитие бизнес-мышления. В рамках «Бизнес - школы для детей» проводится работа с родителями: все родительские собрания проходят в виде обучающих семинаров или бизнес-тренингов, таким образом, происходит формирование бизнес-мышления и у взрослых, что помогает правильно выстроить коммуникации со своими детьми
86 | «Бизнес-школа для детей» (8-13 лет) |  | 03.2020-06.2020 | 43891 | 10 | 10 | реализовано силами сотрудников Бизнес школы и ЧОУ ДО "Учебно-делового центра" ТПП г. Дзержинска | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Программа «Бизнес – мышление» (8-13 лет). Программа курса имеет интегративный характер, основанный на комплексе наук. Для указанной категории участников программы предусматривается проведение игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов, что позволяет детям данной возрастной категории легче осваивать учебный материал.На занятиях дети знакомятся с: тайм-менеджментом , финансовой грамотностью, продажами, ораторским искусством и мастерством презентаций, развивают лидерские качества, и многое другое. Преподаватели курса ведущие педагоги и бизнес тренеры г. Дзержинска
87 | «Бизнес-школа для детей» (14-17 лет) |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1000 | 734 | реализовано силами сотрудников ТПП г. Дзержинска | 734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Программа «Основы предпринимательской деятельности» (14-17 лет). Программой предусматривалось проведение игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов и конкурсов. В ходе участия в программе школьники и студенты СУЗов знакомились с основами предпринимательской деятельности, получали навыки генерации бизнес-идеи и приобщались к идее предпринимательства как к жизненной позиции. В этом период прошли обучение школьники и студенты СУЗов г. Дзержинска и Володарского р-на
88 | «Бизнес школа для взрослых» |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 15 | 15 | реализовано силами сотрудников Бизнес школы и ЧОУ ДО "Учебно-делового центра" ТПП г. Дзержинска | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Программа "Франчайзинг", «Комплексная программа для руководителей по развитию управленческих и личностных качеств»: «Система управления персонала в современной организации»; «Формирование команды»; «Эмоциональный фон в организации»; «Приемы мотивации сотрудников»; «Методы формирования лояльности у сотруд-ников». Комплексная программа для сотрудников организации «Внутренний эмоциональный фон и эффективность работы компании». Акцент сделан не на профессиональные навыки, а на личностный рост и работу с внутренним "Я". Мотивация сотрудников на достижение личного результата, умение работать в команде и выстраивать партнерские отношения. Для реализации программы используются нестандартные формы обучения и уникальные техники. Программа «Успешный продавец - счастли-вый покупатель». Разработана по запросу предпринимателей города, сфера деятельности которых связана с торговлей. Программа направлена на раскрытие внутренних ресурсов, на работу с отрицательными эмоциями, создание позитивного и креативного мышления. С этой целью используются различные современные техники
89 | Проект «Бизнес-наставничество» |  | 09.01.2020-31.12.2020 | 09.01.2020-31.12.2020 | 3 | 3 | ООО "Моран", ООО "ПрезиДентМикс", ООО "Кварц" | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | ПРОЕКТ ТПП РФ «100 СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЙ ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА ТПП РФ». Участники проекта получают: личные встречи с Президентом и экспертамии, специалистами ТПП РФ по разным направлениям деятельности, проходят обучающие семинары, вебинары, треннинги, круглые столы с предствителями органинов власти и гос структур, бесплатное предоставление доступов на портал для бизнеса ЭТОБИЗНЕС, бесплатное участие в фотовыставке предприятий в Гос думе РФ, медиапродвижение и многое другое. Цели и задачи проекта : 2.1. Пропаганда идеологии ведения семейного предпринимательства. 2.2. Содействие развитию предпринимательства. 2.3. Стимулирование производства и реализации качественных товаров, работ и услуг. 2.4. Выявление семейных компаний, добившихся наибольших успехов в своей деятельности. 2.5. Систематизация опыта работы лучших семейных предприятий для дальнейшего распространения и привлечения широких слоев населения к предпринимательской деятельности. 2.6. Формирование позитивного общественного мнения о семейном бизнесе
90 | Проект «Бизнес-наставничество» в режиме онлайн |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 1000 | 1396 | Предприятия - члены ТПП г. Дзержинска, представители различных направлений бизнеса г. Дзержинска |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Работа с предпринмателями в режиме онлайн. Ответы на вопросы предпринмателей: юридическое, экспертное и информационное сопровождение по разным направлениям деятельности, в т.ч. форс-мажору ввиду пандемии по COVID-19. Проведение вебинаров, семинаров в режиме онлайн в соответсвии с запросом предепринимателей, на которых разбирались пошаговые инструкции от экспертов, представителей органов власти, о том как не потерять свой бизнес, получить меры гос поддержки, найти партнеров, открыть другие перспективные направления деятельности и тп.
91 | Проект «Работа с начинающими предпринимателями» |  | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 50 | 32 | Предприниматели и сотрудники действующих организаций | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Программа "Фабрика готового бизнеса". Участие в образовательных тренингах с бизнес-экспертами, изучение франшизы как инструмента развития бизнеса. Разработка личного бизнес-проекта в ходе конкурса. Получение экспертной оценки своих управленческих компетенций и рекомендации по личностному развитию. Возможность выйграть франшизу для старта собственного бизнеса. Обучающие семинары и треннинги проходили в удобном онлайнформате
92 | Проект «Это бизнес» |  | непрерывно | непрерывно | 50 | 45 | Предприятия - члены ТПП г. Дзержинска, представители различных направлений бизнеса г. Дзержинска | 45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | С помощью портала "ЭТО БИЗНЕС" предприниматели получают онлайн сопровождение своего бизнеса: пошаговые инструкции развития бизнеса; размещение предприятия на интерактивной карте поиска бизнес-партнеров; актуальные изменения в законодательстве; перечень бесплатных сервисов для бизнеса; отраслевые вебинары для руководителей и сотрудников; видеоинструкции по внедрению цифровых технологий; освоение digital-маркетинга; создание раздела обмена услугами между членами проекта
МУП "Комбинат питания "города Дзержинска"
93 | Прохождение практики студентами, обучающихся по специальности "Поварское и кондитерское дело" и "Повар, кондитер", а также по программе переподготовки (повышения квалификации) на базе МУП "Комбинат питания "города Дзержинска" |  | февраль-май 2020 (преддипломная) апрель-июнь 2020 (учебная) | 2020-12-01 | 26 | 5 | МУП "Комбинат питания" города Дзержинска" | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | санитарно-эпидемиологи-ческая ситуация
ИТОГО |  |  |  |  | 108940 | 105501 |  | 1244 | 79 | - | 109730 | 2 | 240